## Hướng dẫn
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ – ZOMZOP
Dự án | ZomZop – Web đặt món chuỗi nhà hàng + quản lý nội bộ
Phiên bản / build
Môi trường | Laragon · http://zomzop.test · MySQL
Người kiểm thử
Ngày bắt đầu
Tổng số test case | 203
CÁCH DÙNG
1. Điền các ô nền vàng nhạt ở trên (phiên bản, người test, ngày).
2. Sang sheet "Test Cases": làm theo cột "Các bước thực hiện" với "Dữ liệu test".
3. So sánh với "Kết quả mong đợi", ghi "Kết quả thực tế" và chọn "Trạng thái" ở danh sách thả xuống.
4. Test FAIL → ghi lỗi ở sheet "Bug Report", rồi điền mã lỗi (BUG-xxx) vào cột "Mã lỗi".
5. Sheet "Tổng hợp" tự tính số Pass/Fail/tỉ lệ theo module — không cần nhập.
Gợi ý: chạy các test ưu tiên Cao trước (lọc cột Ưu tiên). Dùng bộ lọc ở dòng tiêu đề để lọc theo module.
CHÚ THÍCH
Ô nền vàng nhạt | Ô người test cần điền
Pass | Kết quả thực tế đúng như mong đợi
Fail | Sai so với mong đợi → tạo bug
Blocked | Không test được do lỗi khác / thiếu dữ liệu
Not Run | Chưa chạy (mặc định)
Ưu tiên Cao | Luồng chính, bảo mật, tiền – phải PASS trước khi bàn giao
Loại test | Chức năng · Âm tính · Biên · Bảo mật · Giao diện · Tích hợp · Tương thích · Hiệu năng · Hồi quy
TÀI KHOẢN TEST
Vai trò | Email / mật khẩu (điền theo dữ liệu seed của bạn)
admin
manager (chi nhánh A)
manager (chi nhánh B)
staff
kitchen
customer A
customer B

## Test Cases
Mã TC | Module | Chức năng | Tiêu đề test case | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Ưu tiên | Loại test | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người test | Ngày test | Mã lỗi | Ghi chú
AUTH-001 | Xác thực | Đăng ký | Đăng ký thành công với dữ liệu hợp lệ | Chưa đăng nhập | 1. Vào /register 2. Nhập đủ thông tin 3. Bấm Đăng ký | Tên: Nguyễn Văn A Email: test01@gmail.com SĐT: 0901234567 MK: 123456 / Nhập lại: 123456 | Tạo tài khoản role customer, tự đăng nhập, về trang chủ với thông báo "Đăng ký thành công! Chào mừng bạn đến với ZomZop" | Cao | Chức năng |  | Not Run
AUTH-002 | Xác thực | Đăng ký | Đăng ký với email đã tồn tại | Đã có tài khoản test01@gmail.com | 1. Vào /register 2. Nhập email trùng 3. Bấm Đăng ký | Email: test01@gmail.com | Báo lỗi email đã được sử dụng, không tạo tài khoản mới | Cao | Âm tính |  | Not Run
AUTH-003 | Xác thực | Đăng ký | Mật khẩu xác nhận không khớp | Chưa đăng nhập | 1. Nhập MK và Nhập lại khác nhau 2. Bấm Đăng ký | MK: 123456 / Nhập lại: 654321 | Báo lỗi xác nhận mật khẩu không khớp | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
AUTH-004 | Xác thực | Đăng ký | Mật khẩu ngắn hơn 6 ký tự | Chưa đăng nhập | 1. Nhập MK 5 ký tự 2. Bấm Đăng ký | MK: 12345 | Báo lỗi mật khẩu tối thiểu 6 ký tự | Trung bình | Biên |  | Not Run
AUTH-005 | Xác thực | Đăng ký | Mật khẩu đúng 6 ký tự (biên dưới) | Chưa đăng nhập | 1. Nhập MK 6 ký tự hợp lệ 2. Bấm Đăng ký | MK: 123456 | Đăng ký thành công | Thấp | Biên |  | Not Run
AUTH-006 | Xác thực | Đăng ký | Bỏ trống các trường bắt buộc | Chưa đăng nhập | 1. Để trống toàn bộ form 2. Bấm Đăng ký | (trống) | Báo lỗi ở từng trường Tên, Email, SĐT, Mật khẩu | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
AUTH-007 | Xác thực | Đăng ký | Email sai định dạng | Chưa đăng nhập | 1. Nhập email sai 2. Bấm Đăng ký | Email: test01@ | Báo lỗi email không hợp lệ | Thấp | Âm tính |  | Not Run
AUTH-008 | Xác thực | Đăng ký | Số điện thoại dài quá 15 ký tự | Chưa đăng nhập | 1. Nhập SĐT 16 số 2. Bấm Đăng ký | SĐT: 0901234567890123 | Báo lỗi SĐT tối đa 15 ký tự | Thấp | Biên |  | Not Run
AUTH-009 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập khách hàng thành công | Có tài khoản customer đang hoạt động | 1. Vào /login 2. Nhập email, MK đúng 3. Bấm Đăng nhập | test01@gmail.com / 123456 | Đăng nhập thành công, về trang chủ, header hiện tên người dùng | Cao | Chức năng |  | Not Run
AUTH-010 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập manager chuyển đúng khu vực | Có tài khoản manager | 1. Đăng nhập bằng tài khoản manager | Tài khoản manager | Vào trang quản lý chi nhánh (/manager) | Cao | Chức năng |  | Not Run
AUTH-011 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập admin chuyển đúng khu vực | Có tài khoản admin | 1. Đăng nhập bằng tài khoản admin | Tài khoản admin | Vào trang quản trị (/admin) | Cao | Chức năng |  | Not Run
AUTH-012 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập staff/kitchen chuyển đúng khu vực | Có tài khoản staff và kitchen | 1. Đăng nhập lần lượt từng tài khoản | Tài khoản staff, kitchen | Staff vào /staff; Kitchen vào /kitchen | Cao | Chức năng |  | Not Run
AUTH-013 | Xác thực | Đăng nhập | Sai mật khẩu | Có tài khoản | 1. Nhập MK sai 2. Bấm Đăng nhập | test01@gmail.com / sai123 | Báo lỗi sai thông tin đăng nhập, không lộ email có tồn tại hay không | Cao | Âm tính |  | Not Run
AUTH-014 | Xác thực | Đăng nhập | Tài khoản bị khóa không đăng nhập được | Tài khoản đã bị admin/manager khóa | 1. Đăng nhập bằng tài khoản bị khóa | Tài khoản bị khóa | Báo tài khoản đã bị khóa, không vào được hệ thống | Cao | Bảo mật |  | Not Run
AUTH-015 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập bằng Google | Đã cấu hình Google OAuth | 1. Bấm "Đăng nhập với Google" 2. Chọn tài khoản Google | Tài khoản Google hợp lệ | Đăng nhập thành công; lần đầu thì tự tạo tài khoản customer | Trung bình | Tích hợp |  | Not Run
AUTH-016 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập bằng Facebook | Đã cấu hình Facebook OAuth | 1. Bấm "Đăng nhập với Facebook" 2. Cho phép ứng dụng | Tài khoản Facebook hợp lệ | Đăng nhập thành công | Thấp | Tích hợp |  | Not Run
AUTH-017 | Xác thực | Đăng nhập | Hủy đăng nhập Google giữa chừng | Đã cấu hình Google OAuth | 1. Bấm Google 2. Đóng/hủy ở màn hình Google | - | Quay lại trang đăng nhập với thông báo lỗi thân thiện, không văng lỗi 500 | Thấp | Âm tính |  | Not Run
AUTH-018 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng xuất | Đang đăng nhập | 1. Bấm Đăng xuất | - | Về trang /login với thông báo "Đã đăng xuất thành công!"; bấm Back không vào lại được trang cần đăng nhập | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
AUTH-019 | Xác thực | Phân quyền | Khách vào trang manager bị chặn | Đăng nhập customer | 1. Gõ trực tiếp /manager | - | Trả về 403, không thấy dữ liệu quản lý | Cao | Bảo mật |  | Not Run
AUTH-020 | Xác thực | Phân quyền | Manager vào trang admin bị chặn | Đăng nhập manager | 1. Gõ trực tiếp /admin | - | Trả về 403 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
AUTH-021 | Xác thực | Phân quyền | Staff không vào được /kitchen | Đăng nhập staff | 1. Gõ trực tiếp /kitchen | - | Trả về 403 | Trung bình | Bảo mật |  | Not Run
AUTH-022 | Xác thực | Phân quyền | Chưa đăng nhập vào trang cần đăng nhập | Chưa đăng nhập | 1. Gõ /checkout, /orders, /profile | - | Chuyển về /login | Cao | Bảo mật |  | Not Run
AUTH-023 | Xác thực | Phân quyền | Đã đăng nhập vào /login | Đang đăng nhập | 1. Gõ /login | - | Không hiện form đăng nhập, chuyển về trang phù hợp | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MENU-001 | Thực đơn | Chọn chi nhánh | Chọn chi nhánh trước khi đặt | Chưa chọn chi nhánh | 1. Vào /branches/select 2. Chọn 1 chi nhánh 3. Xác nhận | Chi nhánh đang mở | Lưu chi nhánh đã chọn, header hiện tên chi nhánh, giá món hiển thị theo chi nhánh | Cao | Chức năng |  | Not Run
MENU-002 | Thực đơn | Chọn chi nhánh | Chi nhánh tạm đóng không hiện để chọn | Admin đã tạm đóng 1 chi nhánh | 1. Vào /branches/select | - | Chi nhánh bị đóng không hiển thị/không chọn được | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MENU-003 | Thực đơn | Chọn chi nhánh | Thêm món khi chưa chọn chi nhánh | Chưa chọn chi nhánh | 1. Bấm Thêm vào giỏ ở 1 món | - | Báo "Vui lòng chọn chi nhánh trước!" và chuyển tới trang chọn chi nhánh | Cao | Âm tính |  | Not Run
MENU-004 | Thực đơn | Xem & tìm món | Trang chủ hiển thị đầy đủ | - | 1. Vào trang chủ | - | Hiện banner, danh mục, món bán chạy, món đề xuất của bếp; không ảnh vỡ | Cao | Giao diện |  | Not Run
MENU-005 | Thực đơn | Xem & tìm món | Xem toàn bộ thực đơn | Đã chọn chi nhánh | 1. Vào /thuc-don | - | Hiện món theo danh mục, giá đúng theo chi nhánh đã chọn | Cao | Chức năng |  | Not Run
MENU-006 | Thực đơn | Xem & tìm món | Xem món theo danh mục | - | 1. Bấm vào 1 danh mục | VD: Gà rán | Chỉ hiện món thuộc danh mục đó | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MENU-007 | Thực đơn | Xem & tìm món | Danh mục không tồn tại | - | 1. Gõ /category/khong-ton-tai | - | Trả về trang 404 | Thấp | Âm tính |  | Not Run
MENU-008 | Thực đơn | Xem & tìm món | Xem trang Bán chạy | Có dữ liệu đơn hàng | 1. Vào /ban-chay | - | Hiện món bán chạy theo thứ tự số lượng giảm dần | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MENU-009 | Thực đơn | Xem & tìm món | Tìm kiếm món có kết quả | - | 1. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm | VD: gà | Hiện các món có tên chứa từ khóa | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MENU-010 | Thực đơn | Xem & tìm món | Tìm kiếm không có kết quả | - | 1. Gõ từ khóa không tồn tại | xyzabc | Hiện thông báo không tìm thấy món phù hợp | Thấp | Âm tính |  | Not Run
MENU-011 | Thực đơn | Xem & tìm món | Tìm kiếm có ký tự đặc biệt | - | 1. Gõ ký tự đặc biệt | <script>alert(1)</script> | Không chạy script, hiển thị như chữ thường, không lỗi 500 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
MENU-012 | Thực đơn | Xem & tìm món | Xem chi tiết món | - | 1. Bấm vào 1 món | - | Hiện popup chi tiết: ảnh, mô tả, giá, topping, đánh giá | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MENU-013 | Thực đơn | Xem & tìm món | Món hết hàng tại chi nhánh | Manager đặt tồn kho = 0 hoặc tắt bán món | 1. Xem món đó ở chi nhánh này | - | Món hiển thị hết hàng/không cho thêm vào giỏ | Cao | Chức năng |  | Not Run
MENU-014 | Thực đơn | Yêu thích | Thêm/bỏ món yêu thích | Đăng nhập customer | 1. Bấm biểu tượng tim ở 1 món 2. Bấm lại lần nữa | - | Lần 1: tim tô màu, món có trong /favorites. Lần 2: bỏ tim, món biến mất khỏi danh sách | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MENU-015 | Thực đơn | Yêu thích | Bấm yêu thích khi chưa đăng nhập | Chưa đăng nhập | 1. Bấm tim ở 1 món | - | Yêu cầu đăng nhập | Thấp | Âm tính |  | Not Run
CART-001 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Thêm món vào giỏ | Đã chọn chi nhánh | 1. Bấm Thêm vào giỏ ở 1 món | SL: 1 | Số trên icon giỏ tăng, có hiệu ứng phản hồi; món có trong /cart | Cao | Chức năng |  | Not Run
CART-002 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Thêm món kèm topping và ghi chú | Món có topping | 1. Mở chi tiết món 2. Chọn topping + ghi chú 3. Thêm vào giỏ | Topping: Phô mai; Ghi chú: ít cay | Giỏ hiện đúng topping, ghi chú; giá = giá món + giá topping | Cao | Chức năng |  | Not Run
CART-003 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Thêm cùng món 2 lần gộp dòng | Đã chọn chi nhánh | 1. Thêm món A (không topping) 2 lần | - | Giỏ chỉ có 1 dòng món A, SL = 2 | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
CART-004 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Cùng món khác topping tách dòng | Món có topping | 1. Thêm món A không topping 2. Thêm món A có topping | - | Giỏ có 2 dòng riêng | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
CART-005 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Cập nhật số lượng | Giỏ có món | 1. Vào /cart 2. Tăng SL lên 3 | SL: 3 | Thành tiền dòng và tổng tiền cập nhật đúng | Cao | Chức năng |  | Not Run
CART-006 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Đặt số lượng = 0 | Giỏ có món | 1. Giảm SL về 0 | SL: 0 | Món bị xóa khỏi giỏ | Trung bình | Biên |  | Not Run
CART-007 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Số lượng vượt 99 | Giỏ có món | 1. Nhập SL 100 | SL: 100 | Bị từ chối (tối đa 99) | Trung bình | Biên |  | Not Run
CART-008 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Xóa món khỏi giỏ | Giỏ có món | 1. Bấm Xóa ở 1 dòng | - | Món biến mất, tổng tiền cập nhật | Cao | Chức năng |  | Not Run
CART-009 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Giỏ trống | Giỏ trống | 1. Vào /cart | - | Hiện thông báo giỏ trống + nút quay lại thực đơn | Thấp | Giao diện |  | Not Run
CART-010 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Đổi chi nhánh khi giỏ đang có món | Giỏ có món của chi nhánh A | 1. Đổi sang chi nhánh B 2. Thêm món | - | Giỏ chuyển sang chi nhánh B (không trộn món 2 chi nhánh trong 1 giỏ) | Cao | Chức năng |  | Not Run
CART-011 | Giỏ hàng | Thêm / sửa / xóa | Giỏ hàng giữ lại sau khi tải lại trang | Giỏ có món | 1. F5 trang | - | Giỏ vẫn còn nguyên | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ORD-001 | Đặt hàng | Checkout | Đặt đơn mang đi thành công | Đăng nhập customer, giỏ có món | 1. Vào /checkout 2. Chọn Mang đi 3. Chọn thanh toán 4. Đặt hàng | Loại: Mang đi; TT: Tiền mặt | Tạo đơn mã ZMZ-xxxxxx, trạng thái Chờ xác nhận, phí ship = 0, có mã nhận món 6 số; giỏ được làm trống | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-002 | Đặt hàng | Checkout | Đặt đơn giao hàng tiêu chuẩn | Có địa chỉ giao hàng | 1. Chọn Giao hàng - Tiêu chuẩn 2. Chọn địa chỉ 3. Đặt hàng | Loại: Giao hàng; Tốc độ: Tiêu chuẩn | Phí ship = 15.000đ; Tổng = Tạm tính + 15.000 - Giảm giá | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-003 | Đặt hàng | Checkout | Đặt đơn giao hàng hỏa tốc | Có địa chỉ giao hàng | 1. Chọn Giao hàng - Hỏa tốc 2. Đặt hàng | Tốc độ: Hỏa tốc | Phí ship = 30.000đ | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-004 | Đặt hàng | Checkout | Giao hàng nhưng chưa có địa chỉ | Tài khoản chưa có địa chỉ | 1. Chọn Giao hàng 2. Đặt hàng | - | Chuyển tới trang địa chỉ với thông báo "Bạn cần thêm địa chỉ trước khi đặt đơn giao hàng." | Cao | Âm tính |  | Not Run
ORD-005 | Đặt hàng | Checkout | Không chọn phương thức thanh toán | Giỏ có món | 1. Bỏ trống thanh toán 2. Đặt hàng | - | Báo lỗi bắt buộc chọn phương thức thanh toán | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-006 | Đặt hàng | Checkout | Phương thức thanh toán đang tạm ngưng | Admin tắt 1 phương thức trong Cài đặt | 1. Cố gửi đơn với phương thức đã tắt | - | Báo "Phương thức thanh toán này đang tạm ngưng, vui lòng chọn cách khác." | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-007 | Đặt hàng | Checkout | Ghi chú đơn dài quá 500 ký tự | Giỏ có món | 1. Nhập ghi chú 501 ký tự 2. Đặt hàng | 501 ký tự | Báo lỗi ghi chú tối đa 500 ký tự | Thấp | Biên |  | Not Run
ORD-008 | Đặt hàng | Checkout | Giá món đổi trong lúc checkout | Giỏ có món A | 1. Mở checkout 2. (Tab khác) Manager đổi giá món A 3. Bấm Đặt hàng | - | Không đặt đơn; quay lại checkout và báo món đã đổi giá để khách xem lại | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-009 | Đặt hàng | Checkout | Món hết hàng trong lúc checkout | Giỏ có món A | 1. Manager tắt bán món A 2. Khách bấm Đặt hàng | - | Món A bị bỏ khỏi giỏ kèm thông báo "tạm hết tại chi nhánh" | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-010 | Đặt hàng | Checkout | Đặt vượt tồn kho | Món A tồn kho = 2 | 1. Thêm 3 phần món A 2. Đặt hàng | SL: 3 | Báo "<Tên món> chỉ còn 2 phần, vui lòng giảm số lượng."; không tạo đơn | Cao | Biên |  | Not Run
ORD-011 | Đặt hàng | Checkout | Đặt hàng làm giảm tồn kho | Món A tồn kho = 10 | 1. Đặt đơn 3 phần món A | SL: 3 | Tồn kho món A ở chi nhánh còn 7 | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-012 | Đặt hàng | Checkout | Chi nhánh bị đóng sau khi bỏ vào giỏ | Giỏ có món chi nhánh A | 1. Admin tạm đóng chi nhánh A 2. Khách đặt hàng | - | Không tạo đơn, chuyển về chọn chi nhánh với thông báo chi nhánh đã tạm đóng | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-013 | Đặt hàng | Checkout | Bấm Đặt hàng 2 lần liên tiếp | Giỏ có món | 1. Bấm nhanh nút Đặt hàng 2 lần | - | Chỉ tạo 1 đơn hàng | Cao | Âm tính |  | Not Run
ORD-014 | Đặt hàng | Checkout | Xem trang đơn thành công của người khác | 2 tài khoản A, B | 1. B đăng nhập 2. Mở /order/<mã đơn của A> | - | Trả về 404 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
ORD-015 | Đặt hàng | Checkout | Checkout với giỏ trống | Giỏ trống | 1. Gõ trực tiếp /checkout | - | Chuyển về giỏ hàng với thông báo "Giỏ hàng trống!" | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-016 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Áp mã giảm theo số tiền hợp lệ | Có mã cố định 20.000đ, đơn tối thiểu 100.000đ | 1. Tạm tính 150.000đ 2. Nhập mã 3. Đặt hàng | Mã: GIAM20K | Giảm 20.000đ; Tổng = 150.000 + ship - 20.000 | Cao | Chức năng |  | Not Run
ORD-017 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Áp mã % có giảm tối đa | Mã 10%, tối đa 30.000đ | 1. Tạm tính 500.000đ 2. Áp mã | Mã: GIAM10 | Giảm 30.000đ (không phải 50.000đ) | Cao | Biên |  | Not Run
ORD-018 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã freeship cho đơn giao tiêu chuẩn | Mã giảm 100% phí ship, chỉ áp giao tiêu chuẩn | 1. Chọn Giao tiêu chuẩn 2. Áp mã | Mã freeship | Phí ship được giảm về 0 | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ORD-019 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã chỉ cho giao tiêu chuẩn nhưng chọn hỏa tốc | Như trên | 1. Chọn Hỏa tốc 2. Áp mã | Mã freeship | Báo "Mã này chỉ áp dụng cho đơn giao hàng tiêu chuẩn." | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-020 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Chưa đủ giá trị đơn tối thiểu | Mã yêu cầu tối thiểu 100.000đ | 1. Tạm tính 90.000đ 2. Áp mã | - | Báo "Đơn tối thiểu 100.000đ để dùng mã này." | Cao | Biên |  | Not Run
ORD-021 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã không tồn tại | - | 1. Nhập mã sai | SAIMA123 | Báo "Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã ngừng áp dụng." | Cao | Âm tính |  | Not Run
ORD-022 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã đã hết hạn | Mã có ngày hết hạn đã qua | 1. Áp mã | - | Báo "Mã đã hết hạn." | Cao | Âm tính |  | Not Run
ORD-023 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã chưa đến ngày bắt đầu | Mã bắt đầu từ ngày mai | 1. Áp mã | - | Báo "Mã chưa đến ngày sử dụng." | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-024 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã hết tổng lượt dùng | Mã có max_uses = số lần đã dùng | 1. Áp mã | - | Báo "Mã đã hết lượt sử dụng." | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ORD-025 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Mã hết lượt dùng của khách | Mã 1 lượt/khách, khách đã dùng | 1. Áp lại mã | - | Báo "Bạn đã dùng hết lượt của mã này." | Cao | Âm tính |  | Not Run
ORD-026 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Hủy đơn trả lại lượt dùng mã | Đơn đã dùng mã, đang Chờ xác nhận | 1. Hủy đơn 2. Đặt đơn mới với cùng mã | - | Mã dùng lại được (lượt đã được trả) | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ORD-027 | Đặt hàng | Mã giảm giá | Trang mã giảm giá công khai | - | 1. Vào /coupons | - | Chỉ hiện mã đang hoạt động, công khai, còn lượt; sắp xếp theo hạn dùng | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ACC-001 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Cập nhật thông tin cá nhân | Đăng nhập customer | 1. Vào /profile 2. Sửa tên, SĐT 3. Lưu | Tên mới | Lưu thành công, header đổi tên | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ACC-002 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Đổi mật khẩu đúng mật khẩu cũ | Đăng nhập customer | 1. Nhập MK cũ đúng, MK mới 2. Lưu | - | Đổi thành công; đăng nhập lại bằng MK mới được | Cao | Chức năng |  | Not Run
ACC-003 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Đổi mật khẩu sai mật khẩu cũ | Đăng nhập customer | 1. Nhập MK cũ sai 2. Lưu | - | Báo lỗi mật khẩu hiện tại không đúng | Cao | Âm tính |  | Not Run
ACC-004 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Xóa tài khoản | Đăng nhập customer | 1. Bấm Xóa tài khoản 2. Xác nhận | - | Tài khoản bị xóa, đăng xuất, không đăng nhập lại được | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ACC-005 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Thêm địa chỉ giao hàng | Đăng nhập customer | 1. Vào /addresses 2. Thêm địa chỉ | Tên, SĐT, địa chỉ, ghi chú | Địa chỉ xuất hiện trong danh sách và ở checkout | Cao | Chức năng |  | Not Run
ACC-006 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Sửa / xóa địa chỉ | Có địa chỉ | 1. Sửa địa chỉ 2. Xóa 1 địa chỉ | - | Cập nhật đúng; địa chỉ bị xóa biến mất | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ACC-007 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Đặt địa chỉ mặc định | Có ≥ 2 địa chỉ | 1. Bấm Đặt mặc định ở địa chỉ 2 | - | Địa chỉ 2 thành mặc định, checkout tự chọn địa chỉ này | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ACC-008 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Sửa địa chỉ của người khác | 2 tài khoản A, B | 1. B gửi PUT /addresses/<id địa chỉ của A> | - | Trả về 403/404, không sửa được | Cao | Bảo mật |  | Not Run
ACC-009 | Tài khoản khách | Hồ sơ & địa chỉ | Đơn cũ giữ địa chỉ khi sửa sổ địa chỉ | Đã có đơn giao hàng | 1. Sửa/xóa địa chỉ đã dùng 2. Xem lại đơn cũ | - | Đơn cũ vẫn hiện địa chỉ lúc đặt | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ACC-010 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Xem danh sách đơn | Có đơn | 1. Vào /orders | - | Hiện đơn của chính mình, mới nhất trước, đúng trạng thái | Cao | Chức năng |  | Not Run
ACC-011 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Xem chi tiết đơn của người khác | 2 tài khoản A, B | 1. B mở /orders/<id đơn của A> | - | Trả về 403/404 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
ACC-012 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Hủy đơn Chờ xác nhận + chưa thanh toán | Đơn pending, unpaid | 1. Bấm Hủy đơn 2. Chọn lý do 3. Xác nhận | Lý do: Đặt trùng đơn | Đơn chuyển Đã hủy, lý do lưu trong lịch sử đơn, tồn kho được hoàn lại | Cao | Chức năng |  | Not Run
ACC-013 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Hủy với lý do khác nhưng không nhập chi tiết | Đơn pending | 1. Chọn "Lý do khác" 2. Để trống chi tiết | - | Báo lỗi bắt buộc nhập chi tiết | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ACC-014 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Lý do khác chi tiết dưới 5 ký tự | Đơn pending | 1. Chọn "Lý do khác" 2. Nhập 4 ký tự | "abcd" | Báo lỗi tối thiểu 5 ký tự | Thấp | Biên |  | Not Run
ACC-015 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Không hủy được đơn đã xác nhận | Đơn confirmed | 1. Mở /orders/<id>/cancel | - | Báo "Đơn không còn đủ điều kiện tự hủy..." | Cao | Âm tính |  | Not Run
ACC-016 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Không hủy được đơn đã thanh toán | Đơn pending nhưng paid | 1. Mở trang hủy đơn | - | Không cho hủy | Cao | Âm tính |  | Not Run
ACC-017 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Đặt lại đơn cũ | Có đơn hoàn thành | 1. Bấm Đặt lại 2. Xem trước 3. Xác nhận | - | Món trong đơn cũ được thêm vào giỏ theo giá hiện tại; món hết thì báo | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ACC-018 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Đánh giá đơn hoàn thành | Đơn completed | 1. Bấm Đánh giá 2. Chọn sao + nhận xét 3. Gửi | 5 sao | Lưu đánh giá, manager thấy trong trang Đánh giá | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ACC-019 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Đánh giá đơn chưa hoàn thành | Đơn pending | 1. Mở /orders/<id>/review | - | Không cho đánh giá | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ACC-020 | Tài khoản khách | Đơn hàng của tôi | Thông báo đơn hàng | Đơn đổi trạng thái | 1. Manager đổi trạng thái 2. Khách mở chuông thông báo | - | Có thông báo mới; bấm vào đánh dấu đã đọc và mở đơn; Đọc tất cả / Xóa đã đọc hoạt động | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ACC-021 | Tài khoản khách | Chatbot & liên hệ | Chatbot trả lời theo từ khóa | Đăng nhập customer, admin đã tạo từ khóa | 1. Mở chatbot 2. Gõ câu có từ khóa | VD: giờ mở cửa | Bot trả lời đúng nội dung cấu hình | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ACC-022 | Tài khoản khách | Chatbot & liên hệ | Chatbot giới hạn 10 tin/phút | Đăng nhập customer | 1. Gửi 11 tin trong 1 phút | - | Tin thứ 11 bị từ chối (429) với thông báo chờ | Thấp | Bảo mật |  | Not Run
ACC-023 | Tài khoản khách | Chatbot & liên hệ | Gửi form liên hệ | - | 1. Điền form liên hệ 2. Gửi | - | Báo gửi thành công; admin thấy tin nhắn | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ACC-024 | Tài khoản khách | Chatbot & liên hệ | Gửi liên hệ quá 5 lần/phút | - | 1. Gửi form 6 lần liên tục | - | Lần thứ 6 bị chặn (429) | Thấp | Bảo mật |  | Not Run
MGR-001 | Manager | Đơn hàng | Chỉ thấy đơn của chi nhánh mình | Manager chi nhánh A; có đơn ở A và B | 1. Vào /manager/orders | - | Chỉ hiện đơn của chi nhánh A | Cao | Bảo mật |  | Not Run
MGR-002 | Manager | Đơn hàng | Mở đơn của chi nhánh khác | Manager A | 1. Gõ /manager/orders/<id đơn chi nhánh B> | - | Trả về 404 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
MGR-003 | Manager | Đơn hàng | Luồng trạng thái chuẩn | Đơn pending | 1. Xác nhận → Đang nấu → Sẵn sàng → Hoàn thành | - | Mỗi bước đổi đúng trạng thái, có ghi lịch sử người đổi + thời gian | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-004 | Manager | Đơn hàng | Không cho nhảy cóc trạng thái | Đơn pending | 1. Cố chuyển thẳng sang Hoàn thành (sửa request) | - | Bị từ chối, trạng thái giữ nguyên | Cao | Âm tính |  | Not Run
MGR-005 | Manager | Đơn hàng | Không hủy được đơn đang nấu | Đơn cooking | 1. Cố chuyển sang Đã hủy | - | Bị từ chối (chỉ hủy được khi Chờ xác nhận/Đã xác nhận) | Cao | Âm tính |  | Not Run
MGR-006 | Manager | Đơn hàng | Hủy đơn hoàn tồn kho | Đơn confirmed, món A tồn 7 sau khi đặt 3 | 1. Hủy đơn | - | Tồn kho món A về lại 10 | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-007 | Manager | Đơn hàng | Đánh dấu đã thanh toán | Đơn unpaid | 1. Bấm Đã thanh toán | - | payment_status = paid, hiển thị nhãn đã thanh toán | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-008 | Manager | Đơn hàng | Lọc / tìm đơn | Có nhiều đơn | 1. Lọc theo trạng thái, ngày, tìm mã đơn | - | Kết quả đúng bộ lọc | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-009 | Manager | Đơn hàng | Xuất Excel đơn hàng | Có đơn | 1. Bấm Xuất Excel | - | Tải file .xlsx đúng dữ liệu theo bộ lọc, chỉ đơn của chi nhánh mình | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-010 | Manager | Đơn hàng | 2 manager đổi trạng thái cùng lúc | 2 tab cùng mở 1 đơn pending | 1. Tab 1 bấm Xác nhận 2. Tab 2 bấm Hủy | - | Chỉ 1 thao tác hợp lệ được ghi, thao tác còn lại báo lỗi trạng thái không hợp lệ | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
MGR-011 | Manager | Thực đơn chi nhánh | Sửa giá món theo chi nhánh | Đăng nhập manager | 1. Vào /manager/menu 2. Sửa giá món A 3. Lưu | Giá: 45000 | Khách ở chi nhánh này thấy giá 45.000đ; chi nhánh khác không đổi | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-012 | Manager | Thực đơn chi nhánh | Giá dưới 1.000đ | Đăng nhập manager | 1. Nhập giá 999 2. Lưu | 999 | Báo lỗi giá tối thiểu 1.000đ | Trung bình | Biên |  | Not Run
MGR-013 | Manager | Thực đơn chi nhánh | Tắt bán món | Đăng nhập manager | 1. Tắt Đang bán ở món A 2. Lưu | - | Khách không thêm được món A vào giỏ | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-014 | Manager | Thực đơn chi nhánh | Đặt tồn kho | Đăng nhập manager | 1. Nhập tồn kho 0 / để trống | 0 / trống | 0 = hết hàng; trống = không giới hạn | Cao | Biên |  | Not Run
MGR-015 | Manager | Thực đơn chi nhánh | Chọn món đề xuất của bếp | Đăng nhập manager | 1. Chọn tối đa 10 món đề xuất 2. Lưu | 11 món | Chọn 11 món bị từ chối; ≤ 10 món lưu thành công và hiện ở trang chủ | Thấp | Biên |  | Not Run
MGR-016 | Manager | Nhân viên | Tạo tài khoản nhân viên | Đăng nhập manager | 1. Vào Nhân viên → Thêm 2. Nhập đủ thông tin 3. Lưu | Vai trò: staff; Ngày bắt đầu: hôm nay; Lương thử việc: 22000; Lương chính: 25000; MK: 12345678 | Tạo nhân viên thuộc chi nhánh của manager; đăng nhập được | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-017 | Manager | Nhân viên | Mật khẩu nhân viên dưới 8 ký tự | Đăng nhập manager | 1. Nhập MK 7 ký tự | 1234567 | Báo lỗi tối thiểu 8 ký tự | Trung bình | Biên |  | Not Run
MGR-018 | Manager | Nhân viên | Email nhân viên trùng | Email đã tồn tại | 1. Tạo nhân viên với email trùng | - | Báo "Email này đã có người sử dụng." | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
MGR-019 | Manager | Nhân viên | Ngày bắt đầu quá 30 ngày tới | Đăng nhập manager | 1. Nhập ngày bắt đầu = hôm nay + 31 | - | Báo lỗi ngày không hợp lệ | Thấp | Biên |  | Not Run
MGR-020 | Manager | Nhân viên | Khóa / mở khóa nhân viên | Có nhân viên | 1. Bấm Khóa 2. Nhân viên thử đăng nhập 3. Mở khóa | - | Khi khóa không đăng nhập được; mở khóa đăng nhập lại được | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-021 | Manager | Nhân viên | Đặt lại mật khẩu nhân viên | Có nhân viên | 1. Bấm Đặt lại MK 2. Nhập MK mới | - | Nhân viên đăng nhập được bằng MK mới | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-022 | Manager | Nhân viên | Sửa nhân viên chi nhánh khác | Manager A | 1. Gõ /manager/staff/<id nhân viên chi nhánh B>/edit | - | Trả về 404 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
MGR-023 | Manager | Ca làm & lịch | Tạo ca làm | Đăng nhập manager | 1. Vào Ca làm 2. Thêm ca | Tên: Ca sáng; 07:00 - 12:00 | Ca xuất hiện trong danh sách | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-024 | Manager | Ca làm & lịch | Giờ bắt đầu = giờ kết thúc | Đăng nhập manager | 1. Nhập 08:00 - 08:00 | - | Báo lỗi giờ kết thúc phải khác giờ bắt đầu | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
MGR-025 | Manager | Ca làm & lịch | Ca qua đêm | Đăng nhập manager | 1. Tạo ca 22:00 - 06:00 | - | Lưu được và chấm công qua nửa đêm tính đúng ca | Trung bình | Biên |  | Not Run
MGR-026 | Manager | Ca làm & lịch | Sửa / xóa ca | Có ca | 1. Sửa giờ ca 2. Xóa ca | - | Cập nhật đúng; ca bị xóa biến mất | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-027 | Manager | Ca làm & lịch | Xếp lịch làm cho nhân viên | Có ca và nhân viên | 1. Vào lịch làm 2. Gán nhân viên vào ca theo ngày 3. Lưu | - | Lịch lưu đúng; nhân viên thấy lịch ở /staff | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-028 | Manager | Ca làm & lịch | Xuất Excel lịch làm | Có lịch | 1. Bấm Xuất lịch | - | Tải file .xlsx đúng tuần/tháng đang xem | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MGR-029 | Manager | Chấm công & kiosk | Đăng ký khuôn mặt bằng camera | Có nhân viên, máy có webcam | 1. Vào Nhân viên → Khuôn mặt 2. Cho phép camera 3. Chụp đủ mẫu | 15 mẫu | Lưu khuôn mặt thành công; không lưu ảnh đăng ký | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-030 | Manager | Chấm công & kiosk | Đăng ký bằng ảnh tải lên ít hơn 3 ảnh hợp lệ | Có nhân viên | 1. Tải lên 2 ảnh có mặt | 2 ảnh | Báo lỗi cần tối thiểu 3 ảnh hợp lệ | Trung bình | Biên |  | Not Run
MGR-031 | Manager | Chấm công & kiosk | Đăng ký mặt giống nhân viên khác | Đã đăng ký mặt người A | 1. Đăng ký mặt người A cho nhân viên B | - | Báo khuôn mặt giống nhân viên A, từ chối | Cao | Âm tính |  | Not Run
MGR-032 | Manager | Chấm công & kiosk | Xóa khuôn mặt | Nhân viên đã đăng ký mặt | 1. Bấm Xóa khuôn mặt | - | Xóa thành công; kiosk không còn nhận diện người này | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-033 | Manager | Chấm công & kiosk | Tạo thiết bị kiosk | Đăng nhập manager | 1. Vào Kiosk → Thêm thiết bị | Tên: Quầy 1 | Sinh token kiosk; mở /kiosk nhập token dùng được | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-034 | Manager | Chấm công & kiosk | Thu hồi thiết bị kiosk | Có kiosk đang dùng | 1. Bấm Thu hồi 2. Thử chấm công trên kiosk đó | - | Kiosk báo token không hợp lệ, không chấm được | Cao | Bảo mật |  | Not Run
MGR-035 | Manager | Chấm công & kiosk | Chấm công thủ công | Nhân viên quên chấm | 1. Vào Chấm công → Thêm 2. Chọn nhân viên, giờ vào | - | Tạo lượt chấm công thủ công | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-036 | Manager | Chấm công & kiosk | Chấm ra hộ nhân viên quên | Lượt chưa chấm ra | 1. Bấm Chấm ra | - | Lượt có giờ ra, tính giờ công đúng | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-037 | Manager | Chấm công & kiosk | Xem ảnh bằng chứng | Có lượt chấm bằng khuôn mặt | 1. Bấm xem ảnh vào/ra | - | Hiện ảnh đúng tỉ lệ, không méo; độ tương đồng < 70% tô cam | Trung bình | Giao diện |  | Not Run
MGR-038 | Manager | Chấm công & kiosk | Xuất Excel chấm công | Có dữ liệu | 1. Bấm Xuất Excel | - | Tải file .xlsx đúng tháng, chỉ nhân viên chi nhánh mình | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MGR-039 | Manager | Lương | Tính lương tháng | Có chấm công đủ giờ vào/ra | 1. Vào Lương 2. Chọn tháng 3. Bấm Tính lại | NV làm 8h × 25.000đ | Lương cơ bản = tổng giờ × lương/giờ (200.000đ); số ngày công đúng | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-040 | Manager | Lương | Nhân viên đang thử việc dùng mức thử việc | NV trong thời gian thử việc | 1. Tính lương | Thử việc 22.000đ/h | Lương tính theo 22.000đ/h | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-041 | Manager | Lương | Lượt chưa chấm ra không tính lương | Có lượt chưa chấm ra | 1. Tính lương | - | Lượt đó không được cộng giờ | Trung bình | Biên |  | Not Run
MGR-042 | Manager | Lương | Thêm thưởng / phạt | Có bảng lương nháp | 1. Thêm thưởng 100.000đ, phạt 50.000đ | - | Tổng = cơ bản + 100.000 - 50.000 | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-043 | Manager | Lương | Phạt lớn hơn lương | Bảng lương nháp | 1. Thêm phạt lớn hơn cơ bản + thưởng | - | Tổng lương = 0 (không âm) | Trung bình | Biên |  | Not Run
MGR-044 | Manager | Lương | Tính lại giữ thưởng/phạt đã nhập | Đã nhập thưởng/phạt | 1. Bấm Tính lại | - | Thưởng/phạt vẫn còn | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
MGR-045 | Manager | Lương | Xác nhận và trả lương | Bảng lương nháp | 1. Bấm Xác nhận 2. Bấm Đã trả | - | Trạng thái Nháp → Đã xác nhận → Đã trả; sau xác nhận Tính lại không ghi đè | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-046 | Manager | Lương | Xuất Excel bảng lương | Có bảng lương | 1. Bấm Xuất Excel | - | File .xlsx đúng số liệu trên màn hình | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MGR-047 | Manager | Báo cáo & đánh giá | Dashboard chi nhánh | Có đơn | 1. Vào /manager | - | Số liệu doanh thu, số đơn hôm nay khớp dữ liệu thật của chi nhánh | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-048 | Manager | Báo cáo & đánh giá | Báo cáo doanh thu theo khoảng ngày | Có đơn hoàn thành | 1. Vào Báo cáo 2. Chọn khoảng ngày | - | Doanh thu chỉ tính đơn hoàn thành, khớp tổng tay | Cao | Chức năng |  | Not Run
MGR-049 | Manager | Báo cáo & đánh giá | Xuất Excel báo cáo | Có dữ liệu | 1. Bấm Xuất Excel | - | File có sheet tóm tắt, bảng và biểu đồ | Thấp | Chức năng |  | Not Run
MGR-050 | Manager | Báo cáo & đánh giá | Trả lời đánh giá | Có đánh giá của khách | 1. Vào Đánh giá 2. Nhập trả lời 3. Lưu | - | Câu trả lời hiển thị dưới đánh giá | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ADM-001 | Admin | Chi nhánh & manager | Tạo chi nhánh | Đăng nhập admin | 1. Vào Chi nhánh → Thêm 2. Nhập thông tin 3. Lưu | Tên, địa chỉ, SĐT | Chi nhánh xuất hiện ở trang chọn chi nhánh của khách | Cao | Chức năng |  | Not Run
ADM-002 | Admin | Chi nhánh & manager | Tạm đóng / mở chi nhánh | Có chi nhánh | 1. Bấm Tạm đóng | - | Khách không chọn được chi nhánh đó; mở lại thì hiện lại | Cao | Chức năng |  | Not Run
ADM-003 | Admin | Chi nhánh & manager | Tạo tài khoản manager gán chi nhánh | Có chi nhánh | 1. Vào Manager → Thêm 2. Chọn chi nhánh 3. Lưu | - | Manager đăng nhập chỉ thấy dữ liệu chi nhánh được gán | Cao | Chức năng |  | Not Run
ADM-004 | Admin | Chi nhánh & manager | Khóa / đặt lại MK manager | Có manager | 1. Khóa 2. Đặt lại MK | - | Khóa thì không đăng nhập được; MK mới dùng được | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ADM-005 | Admin | Danh mục & món | Tạo danh mục có ảnh | Đăng nhập admin | 1. Thêm danh mục 2. Tải ảnh 3. Lưu | Ảnh .jpg < 2MB | Danh mục hiện ở trang chủ với ảnh | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ADM-006 | Admin | Danh mục & món | Tải file không phải ảnh | Đăng nhập admin | 1. Tải file .pdf/.exe làm ảnh | file.pdf | Báo lỗi định dạng ảnh không hợp lệ | Cao | Bảo mật |  | Not Run
ADM-007 | Admin | Danh mục & món | Ẩn danh mục | Có danh mục | 1. Bấm Ẩn | - | Danh mục và món của nó không hiện với khách | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ADM-008 | Admin | Danh mục & món | Tạo món ăn | Có danh mục | 1. Thêm món 2. Nhập tên, giá, danh mục, topping 3. Lưu | - | Món xuất hiện ở thực đơn mọi chi nhánh | Cao | Chức năng |  | Not Run
ADM-009 | Admin | Danh mục & món | Quản lý nhiều ảnh món | Có món | 1. Tải thêm ảnh 2. Đặt ảnh chính 3. Xóa 1 ảnh | - | Ảnh chính hiển thị ở thực đơn; ảnh xóa biến mất | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ADM-010 | Admin | Danh mục & món | Xóa ảnh của món khác qua URL | 2 món A, B | 1. Gửi DELETE /admin/menu-items/<A>/images/<ảnh của B> | - | Trả về 404 | Trung bình | Bảo mật |  | Not Run
ADM-011 | Admin | Mã giảm giá & banner | Tạo mã giảm giá hợp lệ | Đăng nhập admin | 1. Thêm mã 2. Nhập thông tin 3. Lưu | Mã: SALE2026; % = 10; tối đa 30000; tối thiểu 100000; tổng lượt 100; mỗi khách 1 | Tạo thành công | Cao | Chức năng |  | Not Run
ADM-012 | Admin | Mã giảm giá & banner | Mã có chữ thường / ký tự đặc biệt | Đăng nhập admin | 1. Nhập mã sai định dạng | sale-2026 | Báo lỗi: chỉ chữ IN HOA và số, 4–20 ký tự | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ADM-013 | Admin | Mã giảm giá & banner | Mã dưới 4 ký tự | Đăng nhập admin | 1. Nhập mã 3 ký tự | ABC | Báo lỗi độ dài | Thấp | Biên |  | Not Run
ADM-014 | Admin | Mã giảm giá & banner | Giảm % lớn hơn 100 | Đăng nhập admin | 1. Loại %, giá trị 101 | 101 | Báo lỗi tối đa 100 | Trung bình | Biên |  | Not Run
ADM-015 | Admin | Mã giảm giá & banner | Mã trùng | Mã SALE2026 đã có | 1. Tạo lại mã SALE2026 | - | Báo "Mã này đã tồn tại." | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
ADM-016 | Admin | Mã giảm giá & banner | Gửi mã cho khách | Có mã và khách | 1. Bấm Gửi mã 2. Chọn khách 3. Gửi | - | Khách nhận thông báo/email có mã; link hủy đăng ký email hoạt động | Thấp | Tích hợp |  | Not Run
ADM-017 | Admin | Mã giảm giá & banner | Tạo / sửa / xóa banner | Đăng nhập admin | 1. Thêm banner có ảnh 2. Sửa 3. Xóa | - | Banner hiện/đổi/biến mất ở trang chủ | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ADM-018 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Xem danh sách khách và chi tiết | Có khách | 1. Vào Khách hàng 2. Bấm 1 khách | - | Hiện thông tin và lịch sử đơn của khách | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ADM-019 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Khóa khách hàng | Có khách | 1. Bấm Khóa | - | Khách không đăng nhập được | Cao | Chức năng |  | Not Run
ADM-020 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Xem đơn / chấm công / lương toàn hệ thống | Có dữ liệu nhiều chi nhánh | 1. Mở các trang Đơn, Chấm công, Lương | - | Thấy dữ liệu mọi chi nhánh, lọc theo chi nhánh được | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ADM-021 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Cài đặt hệ thống | Đăng nhập admin | 1. Vào Cài đặt 2. Tắt 1 phương thức thanh toán 3. Lưu | - | Phương thức đó không còn ở checkout | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
ADM-022 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Từ khóa chatbot | Đăng nhập admin | 1. Thêm / sửa / tắt / xóa từ khóa | - | Chatbot trả lời theo cấu hình mới; từ khóa tắt không còn trả lời | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ADM-023 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Tin nhắn liên hệ | Có tin nhắn | 1. Bấm đánh dấu đã xử lý | - | Trạng thái đổi qua lại đúng | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ADM-024 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Nhật ký hệ thống | Có thao tác trước đó | 1. Vào Nhật ký | - | Ghi nhận thao tác quan trọng kèm người làm và thời gian | Thấp | Chức năng |  | Not Run
ADM-025 | Admin | Khách hàng & hệ thống | Báo cáo toàn hệ thống + xuất Excel | Có dữ liệu | 1. Vào Báo cáo 2. Xuất Excel | - | Số liệu tổng = cộng các chi nhánh | Trung bình | Chức năng |  | Not Run
STF-001 | Nhân viên | Trang nhân viên | Staff xem lịch làm của mình | Đã được xếp lịch | 1. Đăng nhập staff 2. Vào /staff | - | Hiện đúng lịch, giờ công, lương của chính mình | Cao | Chức năng |  | Not Run
STF-002 | Nhân viên | Trang nhân viên | Staff xuất lịch làm | Có lịch | 1. Bấm Xuất lịch | - | Tải file .xlsx lịch cá nhân | Thấp | Chức năng |  | Not Run
STF-003 | Nhân viên | Trang nhân viên | Màn hình bếp | Đăng nhập kitchen; có đơn đang xử lý | 1. Vào /kitchen | - | Hiện đơn cần nấu của chi nhánh mình | Cao | Chức năng |  | Not Run
KIO-001 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm vào đúng giờ | Có ca đang diễn ra, mặt đã đăng ký | 1. Đứng trước kiosk 2. Chọn Vào ca | - | Báo chấm vào thành công, lưu ảnh bằng chứng và độ tương đồng | Cao | Chức năng |  | Not Run
KIO-002 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm vào trễ hơn 5 phút | Ca bắt đầu 07:00, chấm lúc 07:06 | 1. Chấm vào | - | Kiosk yêu cầu nhập lý do đi trễ; nhập xong mới ghi công | Cao | Biên |  | Not Run
KIO-003 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm vào trễ đúng 5 phút | Chấm lúc 07:05 | 1. Chấm vào | - | Không hỏi lý do trễ | Trung bình | Biên |  | Not Run
KIO-004 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm ra sớm hơn 10 phút | Ca kết thúc 12:00, chấm lúc 11:49 | 1. Chấm ra | - | Yêu cầu nhập lý do ra sớm | Cao | Biên |  | Not Run
KIO-005 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm vào khi không có ca | Ngoài giờ mọi ca | 1. Chấm vào | - | Báo không có ca làm, không ghi công | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
KIO-006 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm vào 2 lần | Đã chấm vào, chưa chấm ra | 1. Chấm vào lại (sau 2 phút) | - | Báo đã chấm vào rồi | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
KIO-007 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm lặp trong 2 phút | Vừa chấm | 1. Chấm lại ngay | - | Coi là trùng, không tạo lượt mới | Trung bình | Biên |  | Not Run
KIO-008 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm ra khi chưa chấm vào | Chưa có lượt mở | 1. Chọn Ra ca | - | Báo chưa chấm vào | Trung bình | Âm tính |  | Not Run
KIO-009 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Người lạ / chưa đăng ký mặt | - | 1. Người chưa đăng ký đứng trước kiosk | - | Báo không nhận diện được, không ghi công | Cao | Bảo mật |  | Not Run
KIO-010 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Dùng ảnh trên điện thoại để chấm hộ | Có ảnh của nhân viên A | 1. Giơ ảnh A trước camera | - | Ghi nhận kết quả (hệ thống có/không chống giả mạo) — ghi chú lại để báo cáo rủi ro | Trung bình | Bảo mật |  | Not Run
KIO-011 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Gọi API kiosk không có token | - | 1. Gửi POST /kiosk/api/punch không có header X-Kiosk-Token | - | Trả về 401, không chấm được | Cao | Bảo mật |  | Not Run
KIO-012 | Kiosk | Chấm công khuôn mặt | Chấm công ở chi nhánh khác | NV chi nhánh A đứng ở kiosk chi nhánh B | 1. Chấm vào | - | Nhận diện được người; xử lý theo ca của chi nhánh B (ghi nhận kết quả thực tế) | Thấp | Chức năng |  | Not Run
NFR-001 | Phi chức năng | Giao diện & tương thích | Hiển thị trên điện thoại (375px) | - | 1. Mở các trang chính ở chế độ mobile | iPhone SE / 375px | Không tràn ngang, nút bấm đủ lớn, menu thu gọn hoạt động | Cao | Giao diện |  | Not Run
NFR-002 | Phi chức năng | Giao diện & tương thích | Hiển thị trên máy tính bảng (768px) | - | 1. Mở các trang chính ở 768px | - | Bố cục không vỡ | Trung bình | Giao diện |  | Not Run
NFR-003 | Phi chức năng | Giao diện & tương thích | Trình duyệt Chrome / Edge / Firefox | - | 1. Chạy luồng đặt hàng trên 3 trình duyệt | - | Hoạt động giống nhau | Trung bình | Tương thích |  | Not Run
NFR-004 | Phi chức năng | Giao diện & tương thích | Giảm chuyển động | Bật "Reduce motion" trên hệ điều hành | 1. Mở trang chủ | - | Các hiệu ứng chuyển động bị tắt/giảm | Thấp | Giao diện |  | Not Run
NFR-005 | Phi chức năng | Giao diện & tương thích | Tiếng Việt có dấu | - | 1. Nhập tên, ghi chú có dấu 2. Xem lại ở đơn và file Excel | Nguyễn Thị Ánh | Hiển thị đúng dấu, không lỗi font | Trung bình | Giao diện |  | Not Run
NFR-006 | Phi chức năng | Giao diện & tương thích | Trang 404 / 500 thân thiện | - | 1. Gõ URL không tồn tại | /abc-xyz | Hiện trang 404 có nút về trang chủ | Thấp | Giao diện |  | Not Run
NFR-007 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | CSRF token | - | 1. Gửi POST /cart/add từ công cụ ngoài không có token | - | Trả về 419 | Cao | Bảo mật |  | Not Run
NFR-008 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | SQL injection ô tìm kiếm / đăng nhập | - | 1. Nhập chuỗi injection | ' OR 1=1 -- | Không đăng nhập được, không lỗi SQL, không lộ dữ liệu | Cao | Bảo mật |  | Not Run
NFR-009 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | XSS ở ghi chú đơn / đánh giá | - | 1. Nhập script vào ghi chú, đánh giá 2. Manager mở xem | <img src=x onerror=alert(1)> | Hiển thị như chữ, không chạy script | Cao | Bảo mật |  | Not Run
NFR-010 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | Sửa giá trong request giỏ hàng | - | 1. Dùng DevTools sửa price khi thêm giỏ | price=1 | Server bỏ qua, giá lấy từ CSDL | Cao | Bảo mật |  | Not Run
NFR-011 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | Mật khẩu được mã hóa | Có tài khoản | 1. Xem bảng users trong CSDL | - | Cột password là chuỗi băm, không phải mật khẩu thật | Cao | Bảo mật |  | Not Run
NFR-012 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | Thời gian tải trang chủ | Dữ liệu mẫu đầy đủ | 1. Mở trang chủ, đo bằng DevTools | - | Tải xong < 3 giây | Trung bình | Hiệu năng |  | Not Run
NFR-013 | Phi chức năng | Bảo mật & hiệu năng | Bộ test tự động | Đã cài đặt dự án | 1. Chạy php artisan test | - | Toàn bộ test PASS | Cao | Hồi quy |  | Not Run

## Tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Module | Tổng TC | Pass | Fail | Blocked | Not Run | Đã chạy | % Hoàn thành | % Pass (trên đã chạy) | TC Cao còn Fail
Xác thực | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0% | 0% | 0
Thực đơn | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0
Giỏ hàng | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0
Đặt hàng | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0
Tài khoản khách | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0% | 0
Manager | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0% | 0
Admin | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0% | 0
Nhân viên | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0
Kiosk | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0
Phi chức năng | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 0% | 0
TỔNG CỘNG | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0% | 0% | 0
Theo mức ưu tiên
Ưu tiên | Tổng TC | Pass | Fail | % Pass (trên đã chạy)
Cao | 92 | 0 | 0 | 0%
Trung bình | 72 | 0 | 0 | 0%
Thấp | 39 | 0 | 0 | 0%
Kết luận
Chưa chạy hết test case
Tiêu chí: chạy 100% test case, không còn lỗi ưu tiên Cao, tỉ lệ Pass ≥ 95%.
Lỗi theo mức độ
Mức độ | Tổng lỗi | Chưa đóng
Nghiêm trọng | 0 | 0
Cao | 0 | 0
Trung bình | 0 | 0
Thấp | 0 | 0
Ghi chú: dòng BUG-001 ở sheet Bug Report là ví dụ, không được tính.

## Bug Report
Mã lỗi | Mã TC | Tiêu đề lỗi | Module | Mức độ | Ưu tiên sửa | Các bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ảnh / video | Môi trường | Người báo | Ngày báo | Người sửa | Trạng thái | Ghi chú
BUG-001 | ORD-002 | (VÍ DỤ) Phí ship giao tiêu chuẩn hiển thị 0đ | Đặt hàng | Nghiêm trọng | Cao | 1. Đăng nhập customer 2. Thêm món vào giỏ 3. Checkout, chọn Giao hàng – Tiêu chuẩn | Phí ship 15.000đ | Phí ship 0đ, tổng tiền thiếu 15.000đ | link ảnh chụp | Chrome 130 / Windows 11 | Tester | 2026-10-26 |  | Mới | Xóa dòng ví dụ này khi dùng